Предложения ОЦКС по внесению корректировок в части наименований и сроков разработки национальных стандартов ЕСИМ в Программу национальной стандартизации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шифр темы ПНС | Наименование проекта стандарта | Уведомление о начале разработки проекта стандарта | Разработка окончательной редакции проекта стандарта | Утверждение проекта стандарта | Комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.13.505-1.004.22 | Единая система информационного моделирования. Термины и определения | 09.2022 | 10.2023 | 12.2023 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью доработки проекта стандарта с учетом замечаний всех заинтересованных сторон. |
|  | 1.13.505-1.002.22 | Единая система информационного моделирования. Принципы, цели и задачи | 09.2022 | 11.2023 | 12.2023 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью согласования окончательной редакции проекта стандарта ЕСИМ на термины и определения. |
|  | 1.13.505-1.003.22 | Единая система информационного моделирования. Жизненный цикл объекта моделирования и информационной модели. Основные положения | 09.2022 | 11.2023 | 12.2023 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью согласования окончательной редакции проекта стандарта ЕСИМ на термины и определения.Корректировка наименования произведена в целях уточнения объекта и аспекта стандартизации наименование проекта стандарта. Обращение о корректировке наименования проекта стандарта было направлено письмом ОЦКС от 21.12.2022 № 320-1/5708 |
|  | 1.13.505-1.005.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые подходы к описанию процессов информационного взаимодействия | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандартов ЕСИМ на термины и определения, принципы, цели и задачи, жизненный цикл (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.002.22, 1.13.505-1.003.22, 1.13.505-1.004.22) |
|  | 1.13.505-1.006.22 | Единая система информационного моделирования. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений | 12.2024 | 07.2025 | 12.2025 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандарта ЕСИМ на базовые требования по формированию информационной модели (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.007.22) |
|  | 1.13.505-1.007.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые требования по формированию информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандартов ЕСИМ на термины и определения, принципы, цели и задачи, жизненный цикл (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.002.22, 1.13.505-1.003.22, 1.13.505-1.004.22) |
|  | 1.13.505-1.008.22 | Единая система информационного моделирования. Базовые требования по формированию информационных моделей промышленно производимых элементов зданий и сооружений | 12.2024 | 07.2025 | 12.2025 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандартов ЕСИМ на термины и определения, принципы, цели и задачи, жизненный цикл (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.002.22, 1.13.505-1.003.22, 1.13.505-1.004.22) |
|  | 1.13.505-1.009.22 | Единая система информационного моделирования. Единое информационное пространство. Правила формирования | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандартов ЕСИМ на термины и определения, принципы, цели и задачи, жизненный цикл (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.002.22, 1.13.505-1.003.22, 1.13.505-1.004.22).В ходе проработки вопроса формирования и управления ЕИП на различных стадиях жизненного цикла разработчиком принято решение об отсутствии необходимости дробления требований к ЕИП в зависимости от стадий ЖЦ. Предлагается переименовать проект стандарта с учетом данного подхода. При необходимости разработчик готов предоставить обновленную пояснительную записку и провести обсуждение на заседании ТК. |
|  | 1.13.505-1.010.22 | Единая система информационного моделирования. Единое информационное пространство. Правила управления | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | Корректировка сроков обусловлена необходимостью утверждения стандартов ЕСИМ на термины и определения, принципы, цели и задачи, жизненный цикл (Шифры тем ПНС: 1.13.505-1.002.22, 1.13.505-1.003.22, 1.13.505-1.004.22).В ходе проработки вопроса формирования и управления ЕИП на различных стадиях жизненного цикла разработчиком принято решение об отсутствии необходимости дробления требований к ЕИП в зависимости от стадий ЖЦ. Предлагается переименовать проект стандарта с учетом данного подхода. При необходимости разработчик готов предоставить обновленную пояснительную записку и провести обсуждение на заседании ТК. |
|  | 1.13.505-1.011.22 | Единая система информационного моделирования. Требования по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии строительства объекта*Исключить из ПНС* | – | – | – | В ходе проработки вопроса формирования и управления ЕИП на различных стадиях жизненного цикла разработчиком принято решение об отсутствии необходимости дробления требований к ЕИП в зависимости от стадий ЖЦ. Предлагается исключить указанную тему из ПНС. При необходимости разработчик готов провести обсуждение на заседании ТК. |
|  | 1.13.505-1.012.22 | Единая система информационного моделирования. Требования по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии эксплуатации*Исключить из ПНС* | – | – | – | В ходе проработки вопроса формирования и управления ЕИП на различных стадиях жизненного цикла разработчиком принято решение об отсутствии необходимости дробления требований к ЕИП в зависимости от стадий ЖЦ. Предлагается исключить указанную тему из ПНС. При необходимости разработчик готов провести обсуждение на заседании ТК. |
|  | 1.13.505-1.013.22 | Единая система информационного моделирования. Требования по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии вывода из эксплуатации*Исключить из ПНС* | – | – | – | В ходе проработки вопроса формирования и управления ЕИП на различных стадиях жизненного цикла разработчиком принято решение об отсутствии необходимости дробления требований к ЕИП в зависимости от стадий ЖЦ. Предлагается исключить указанную тему из ПНС. При необходимости разработчик готов провести обсуждение на заседании ТК. |